## Slide 1
每周项目会议
项目进展周报
示例项目：服务工单流程改版
汇报周期：第 3 周 汇报人：项目负责人
原创模板 16:9 8 页
Notes: 本站原创可编辑模板。所有项目名称、日期、角色、指标及业务数据均为示例，使用时请替换。中文显示依赖阅读软件和系统提供的字体，不嵌入或分发字体。

## Slide 2
本周目标与验收
示例项目以工单流转为范围，不包含客服渠道重建
02 / 08
目标
让一线人员在一个入口提交工单，减少字段漏填和人工转派。
本周验收
完成 12 个必填字段、3 种工单分类规则及核心流程评审。
验收证据
附字段清单、评审记录和演示环境截图。将证据链接写入备注。
范围边界
本周不变更账号体系。紧急工单继续沿用原有升级渠道。
Notes: 本站原创可编辑模板。所有项目名称、日期、角色、指标及业务数据均为示例，使用时请替换。中文显示依赖阅读软件和系统提供的字体，不嵌入或分发字体。

## Slide 3
里程碑与完成条件
各阶段状态由负责人按实际验收填写
03 / 08
阶段 | 计划周次 | 当前状态 | 完成条件
需求确认 | 第 1 周 | 已完成 | 评审记录已确认
流程设计 | 第 2 周 | 已完成 | 分类与转派规则齐全
试用验证 | 第 3 周 | 进行中 | 10 人试用反馈完成
正式切换 | 第 4 周 | 待开始 | 培训、回退方案齐全
进度口径：状态以完成条件为准，时间经过不等于任务完成。
Notes: 本站原创可编辑模板。所有项目名称、日期、角色、指标及业务数据均为示例，使用时请替换。中文显示依赖阅读软件和系统提供的字体，不嵌入或分发字体。

## Slide 4
完成量与待交付
数量是示例，用同一统计口径对比计划和实际
04 / 08
交付项 | 本周计划 | 本周完成 | 余项
字段配置 | 12 项 | 12 项 | 0 项
路由规则 | 3 条 | 2 条 | 1 条
试用反馈 | 10 份 | 7 份 | 3 份
培训材料 | 1 份 | 0 份 | 1 份
未完成说明：复杂工单规则需补充一个例外场景，培训材料等待最终界面。
Notes: 本站原创可编辑模板。所有项目名称、日期、角色、指标及业务数据均为示例，使用时请替换。中文显示依赖阅读软件和系统提供的字体，不嵌入或分发字体。

## Slide 5
风险与应对
用触发条件说明何时需要升级处理
05 / 08
风险 | 触发条件 | 应对动作 | 责任角色
例外路由遗漏 | 连续出现 2 次误派 | 补充规则并复测 | 流程设计人
试用人数不足 | 截止日前少于 10 人 | 补充两个班次试用 | 试用协调人
切换时间冲突 | 业务高峰占用窗口 | 申请备用窗口 | 项目负责人
风险登记示例。使用时填写风险等级、具体责任人和下一次复核时间。
Notes: 本站原创可编辑模板。所有项目名称、日期、角色、指标及业务数据均为示例，使用时请替换。中文显示依赖阅读软件和系统提供的字体，不嵌入或分发字体。

## Slide 6
待决策事项
每项决策写明可选方案及延迟影响
06 / 08
需要确认
第 4 周是否安排在周三晚间切换。会议中填写批准人和截止时间。
方案 A
一次切换全部分类。培训安排集中，异常时需要回退全部新流程。
方案 B
先切换普通工单。保留旧渠道两天，需维护两套路由说明。
延迟影响
若本周结束仍未确认窗口，培训通知和正式切换计划顺延。
Notes: 本站原创可编辑模板。所有项目名称、日期、角色、指标及业务数据均为示例，使用时请替换。中文显示依赖阅读软件和系统提供的字体，不嵌入或分发字体。

## Slide 7
下周计划与交接
每项任务同时保留产物、责任角色与截止时间
07 / 08
任务 | 交付产物 | 责任角色 | 截止时间
补齐例外规则 | 修订规则表 | 流程设计人 | 下周一
完成试用回访 | 10 人反馈记录 | 试用协调人 | 下周二
组织培训 | 录屏与操作清单 | 培训负责人 | 下周三
确认切换窗口 | 发布与回退清单 | 项目负责人 | 下周三
交接记录：下一次汇报先检查上周约定动作，再增加本周新事项。
Notes: 本站原创可编辑模板。所有项目名称、日期、角色、指标及业务数据均为示例，使用时请替换。中文显示依赖阅读软件和系统提供的字体，不嵌入或分发字体。

## Slide 8
使用说明与许可
此页可在完成编辑后删除
08 / 08
许可范围
免费，无需登录。可用于个人学习、教学和商业演示，也可修改、复制和转发。无需署名。
编辑范围
标题、正文和原生表格可编辑。各页可以复制、删减或重新排序。
字体条件
字体不随文件提供。中文依赖系统替代字体，请改用已获许可的中文字体。
使用前检查
替换示例内容，复核数值和分页。各软件未逐一实测，请先用实际演示软件打开复核。
Notes: 本站原创可编辑模板。所有项目名称、日期、角色、指标及业务数据均为示例，使用时请替换。中文显示依赖阅读软件和系统提供的字体，不嵌入或分发字体。
许可文件：下载目录 LICENSE.txt。原始文件名：project-progress.pptx。无外部图片、图标、照片或第三方字体文件。